## Sheet1
模块 | 功能 | 计划
Img Engine | 基于phash的图片指纹识别算法 | 2天
| 基于opencv的像素模板匹配算法 | 3天
| 基于opencv特征点的SURF匹配算法 | 3天
| 基于深度学习的图片识别算法 | 二期计划
| http协议接口支持 | 1天
| 集群支持 | 二期计划
| 任务调度和负载均衡 | 二期计划
Img Server | key-value支持http协议的存储系统 | 5天
| 图片相关处理功能 | 15天
截取图片特定尺寸
图片灰度化
图片缩放
| http协议接口支持 | 1天
Feature Server | 特征结构设计 | 2天
| 特征增删查改相关操作实现 | 2天
| http协议接口支持 | 1天
| 集群支持 | 二期计划
| 性能优化(读写分离，memcache抗压) | 二期计划
Architecture | 整体逻辑整合 | 15天
引擎调用策略设计
图片上传与Img Server对接
图片相关功能和Img Server对接
与特征服务器相关对接
| 运行环境相关部署 | 7天
相关依赖库(系统，第三方)
自动化部署代码实现
安装脚本,安装包
| 提供对外http接口 | 3天
图片聚类器 | 基于本系统特征特点的图片分类器实现 | 7天
| 基于机器学习的图片分类功能调研 | 二期计划