## Sheet1
模块 | 功能 | 计划 | 进度
Img Engine | 基于phash的图片指纹识别算法 | 2天 | 开发完成，待完善
| 基于opencv的像素模板匹配算法 | 3天 | opecv python相关库环境部署及使用调试中
| 基于opencv特征点的SURF匹配算法 | 3天 | opecv python相关库环境部署及使用调试中
| 基于深度学习的图片识别算法 | 二期计划 | 计划中
| http协议接口支持 | 1天 | 已完成
| 集群支持 | 二期计划 | 计划中
| 任务调度和负载均衡 | 二期计划 | 计划中
Img Server | key-value支持http协议的存储系统 | 5天 | 开发完成，待完善
| 图片相关处理功能 | 15天
| 截取图片特定尺寸 |  | 已完成
| 图片灰度化 |  | 已完成
| 图片缩放 |  | 待开发
| http协议接口支持 | 1天 | 已完成
Feature Server | 特征结构设计 | 2天 | 已完成
| 特征增删查改相关操作实现 | 2天 | 已完成
| http协议接口支持 | 1天 | 已完成
| 集群支持 | 二期计划 | 计划中
| 性能优化(读写分离，memcache抗压) | 二期计划 | 计划中
Architecture | 整体逻辑整合 | 15天
| 引擎调用策略设计 |  | 整体架构规划中，各模块协调接口
| 图片上传与Img Server对接 |  | 已完成
| 图片相关功能和Img Server对接 |  | 已完成
| 与特征服务器相关对接 |  | 已完成
| 运行环境相关部署 | 7天 | 设计中，与整体架构整合规划
| 相关依赖库(系统，第三方) |  | 基础框架所需组件部署完成
| 自动化部署代码实现 |  | 待开发
| 安装脚本,安装包 |  | 待开发
| 提供对外http接口 | 3天 | 待开发
图片聚类器 | 基于本系统特征特点的图片分类器实现 | 7天 | 相关资料调研中(svm，ml等相关库)
| 基于机器学习的图片分类功能调研 | 二期计划 | 计划中